## 테스트 시나리오
₩ | 테스트 시나리오
| 시나리오 ID | 기능 | 목적 | 단계/입력 | 검증 항목
| CHAT-001 | 채팅 기본 기능 | 챗봇 기본 채팅 기능 검증 | 1. 웹페이지 접속 2. 국가 선택 3. '한국에서 베트남으로 여행갈 때 주의할 물품은?' 입력 4. 전송 버튼 클릭 5. 응답 내용 확인 | 베트남 입국 시 금지/제한 물품 포함 여부, 응답 내용 평가
| CHAT-002 | 국가별 채팅 기능 | 국가별 상이한 여행 규정 테스트 | 1. '일본에 라이터를 가져가도 될까요?' 2. '미국 여행 시 액체류 반입 규정은?' | 각 국가별 정확한 규정 응답
| EXPORT-001 | 대화 내보내기 | 대화 내용 내보내기 기능 검증 | 1. 다양한 질문 진행 2. 내보내기 버튼 클릭 3. JSON, TXT 선택 4. 파일 확인 | 전체 대화 내용 정확성, 포맷팅
| LOAD-001-1 | 대화 불러오기 - 최근 | 이전 대화 불러오기 및 연속성 검증 | 여러 질문 → 대화 목록에서 선택 | 내용 로드, 시간 순서 및 맥락 유지
| LOAD-001-2 | 대화 불러오기 - 장기 | 장기 보관 대화 불러오기 | 과거 대화 선택 | 내용 손실 없음, 시점 메타데이터 유지
| LOAD-001-3 | 대화 불러오기 - 예외 | 형식이 다른 대화 예외 처리 | 지원하지 않는 파일 불러오기 | 오류 메시지, 안정성
| PERF-001 | 응답 속도 측정 | 챗봇 응답 지연 시간 측정 | 간단한 질문 5회 전송, 각 응답 시간 측정 | 평균 응답 시간 20초 내

## 테스트 계획서
테스트 계획서
항목 | 내용
프로젝트명 | 여행 금지물품 챗봇 테스트
작성일 | 2025-04-21
버전 | 1
테스트 목적 | 국가별 여행 규정 응답 정확성 확인, UI/UX 반응성 검증, 안정성 및 예외 대응 평가
포함 범위 | 기본 채팅, 국가별 금지물품 정보, 대화 내보내기/불러오기, 성능 테스트
제외 범위 | 관리자 기능, 외부 시스템 연동
서버 환경 | Ubuntu 20.04, Nginx, FastAPI, Gemma 3 12B
클라이언트 환경 | Windows/macOS, 반응형 화면
기능 테스트 시나리오 | CHAT-001, CHAT-002
고급 기능 테스트 시나리오 | EXPORT-001, LOAD-001
성능 테스트 시나리오 | PERF-001
테스트 일정 | 설계/수행/재검증/보고서 작성: 2025-04-21
평가 기준 | 정확성 100%, 응답 시간 20초 내
테스트 방법 | 수동 테스트, 성능 모니터링 도구
주의사항 | 실 운영 환경 유사 구성, 다양한 국가 시나리오 포함, 지속적 개선

## 테스트 결과 보고서
테스트 결과 보고서
항목 | 내용
프로젝트명 | 여행 금지물품 챗봇 테스트
테스트 기간 | 2025-04-21
버전 | 1
기능 테스트 | CHAT-001, CHAT-002 | 테스트 결과 보고서
고급 기능 테스트 | EXPORT-001, LOAD-001 | 프로젝트명 | 여행 금지물품 챗봇 테스트 | 테스트기간 | 2025.04.21 | 버전 | v.01
성능 테스트 | PERF-001
성능 테스트 결과 | 평균 응답 시간 19초 ( PASS ) | 테스트 명칭 | 테스트 ID | 기능 | 목적 | 검증 결과
테스트 통과율 | 100% | 기능테스트 | CHAT-001 | 채팅 기본 기능 | 챗봇 기본 채팅 기능 검증 | pass
주요 장점 | 정확한 국가별 정보, 대화 맥락 유지, UI 일관성 |  | CHAT-002 | 국가별 채팅 기능 | 국가별 상이한 여행 규정 테스트 | pass
개선 사항 | 응답 속도, JSON 내보내기 안정성, 금지물품 정보 보완 | 고급기능테스트 | XPORT-001 | 대화 내보내기 | 대화 내용 내보내기 기능 검증 | pass
권장 단기 조치 | JSON 메타데이터 누락 수정, 쿼리 최적화 |  | LOAD-001 | 대화 불러오기 | 대화 불러오기 및 연속성 검증 | pass
권장 중장기 조치 | 금지물품 DB 확장, AI 모델 튜닝 | 성능테스트 | PERF-001 | 응답 속도 측정 | 챗봇 응답 지연 시간 측정 | pass
테스트 결론 | 기능 및 사용성 통과, 경미한 결함 존재
최종 권고 | 결함 우선순위 지정 및 지속적 개선 필요